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Programului național pilot de tip „Școala după școală“


	Perioada/Data-limită
	Acțiunea

	25 februarie - 2 martie 2021
	   Informarea de către unitățile de învățământ a potențialilor beneficiari și a părinților acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului național pilot de tip „Școala după școală“, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ

	25 februarie - 3 martie 2021
	  Depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program

	4 martie 2021
	  Transmiterea de către unitățile de învățământ în care există elevi eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ către inspectoratele școlare a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili și a opțiunii cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unității de învățământ

	5 martie 2021
	  Stabilirea de către inspectoratele școlare a unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activități

	Lunar, începând cu data de 8 martie 2021
	   Derularea activităților Programului național pilot de tip „Școala după școală“ în unitățile de învățământ

	Lunar, în primele 5 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară
	   Transmiterea de către unitățile de învățământ către inspectoratele școlare a documentelor tehnice aferente derulării activităților remediale din luna precedentă, însoțite de solicitarea de tranșă a sprijinului financiar

	Lunar, în primele 10 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară
	   Verificarea, la nivelul județului/municipiului București, a documentelor tehnice transmise de către unitățile de învățământ, acordarea avizului tehnic pentru activitățile remediale derulate de unitățile de învățământ și avizarea solicitării de tranșă a sprijinului financiar. Transmiterea la Ministerul Educației a solicitărilor de tranșă a sprijinului financiar

	Lunar, în primele 15 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară
	  Verificarea, aprobarea solicitărilor de tranșă a sprijinului financiar și virarea de către Ministerul Educației a sumelor solicitate de către inspectoratele școlare, în conturile acestora

	Lunar, în primele 20 de zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară
	  Virarea de către inspectoratele școlare a sumelor aprobate în urma solicitărilor de tranșă transmise de către unitățile de învățământ participante la program

	Lunar, în termen de 3 zile de la încasarea sumelor
	   Efectuarea plății personalului didactic implicat în activitățile de educație remedială de către unitățile de învățământ

	Permanent
	Monitorizarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului școlar a îndeplinirii condițiilor de acordare a sprijinului și a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost și a modului de implementare a programului la nivelul unităților de învățământ

	La finalul programului
	   Elaborarea de către unitățile de învățământ a raportului final cu privire la derularea Programului național pilot de tip „Școala după școală“ și transmiterea acestuia inspectoratului școlar 

	La finalul programului
	   Elaborarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului școlar a raportului final cu privire la derularea Programului național pilot de tip „Școala după școală“ și transmiterea acestuia la Ministerul Educației 



