CALENDARUL
Programului național pilot de tip „Școala după școală“

| Perioada/Data-limită | Acțiunea |
| --- | --- |
| 25 februarie - 2 martie 2021 | Informarea de către unitățile de învățământ a potențialilor beneficiari și a părinților acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului național pilot de tip „Școala după școală“, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ |
| 25 februarie - 3 martie 2021 | Depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program |
| 4 martie 2021 | Transmiterea de către unitățile de învățământ în care există elevi eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ către inspectoratele școlare a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili și a opțiunii cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unității de învățământ |
| 5 martie 2021 | Stabilirea de către inspectoratele școlare a unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activități |
| Lunar, începând cu data de 8 martie 2021 | Derularea activităților Programului național pilot de tip „Școala după școală“ în unitățile de învățământ |
| Lunar, în primele 5 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară | Transmiterea de către unitățile de învățământ către inspectoratele școlare a documentelor tehnice aferente derulării activităților remediale din luna precedentă, însoțite de solicitarea de tranșă a sprijinului financiar |
| Lunar, în primele 10 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară | Verificarea, la nivelul județului/municipiului București, a documentelor tehnice transmise de către unitățile de învățământ, acordarea avizului tehnic pentru activitățile remediale derulate de unitățile de învățământ și avizarea solicitării de tranșă a sprijinului financiar. Transmiterea la Ministerul Educației a solicitărilor de tranșă a sprijinului financiar |
| Lunar, în primele 15 zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară | Verificarea, aprobarea solicitărilor de tranșă a sprijinului financiar și virarea de către Ministerul Educației a sumelor solicitate de către inspectoratele școlare, în conturile acestora |
| Lunar, în primele 20 de zile calendaristice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară | Virarea de către inspectoratele școlare a sumelor aprobate în urma solicitărilor de tranșă transmise de către unitățile de învățământ participante la program |
| Lunar, în termen de 3 zile de la încasarea sumelor | Efectuarea plății personalului didactic implicat în activitățile de educație remedială de către unitățile de învățământ |
| Permanent | Monitorizarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului școlar a îndeplinirii condițiilor de acordare a sprijinului și a cheltuielilor incluse în baremul standard de cost și a modului de implementare a programului la nivelul unităților de învățământ |
| La finalul programului | Elaborarea de către unitățile de învățământ a raportului final cu privire la derularea Programului național pilot de tip „Școala după școală“ și transmiterea acestuia inspectoratului școlar |
| La finalul programului | Elaborarea de către echipa tehnică de monitorizare de la nivelul inspectoratului școlar a raportului final cu privire la derularea Programului național pilot de tip „Școala după școală“ și transmiterea acestuia la Ministerul Educației |